## 附件2
附件2 |  | 截至22022年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
主管部门 | 项目业主 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 备注
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资
[12 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
贺州市八步区住房改革委员会办公室 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 专项债券 | 3000 | 2022-02-22 | 3.32% | 20年 | 八步区莲塘镇黄母塘（城中村）棚户区改造项目 | 经营性 | 12388 | 7950 | 7244 | 6931.83 | 0 | 完成1栋楼25层主体封顶 | 完成1栋楼25层主体封顶、未运营
贺州市八步区住房改革委员会办公室 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 专项债券 | 3000 | 2022-02-22 | 3.32% | 20年 | 八步区莲塘镇马尾河片区（城中村）棚户区改造项目（一期） | 经营性 | 11200 | 6500 | 4671 | 4136.8 | 0 | 完成桩基础施工 | 完成桩基础施工
贺州市八步区住房改革委员会办公室 | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 专项债券 | 1381 | 2022-02-22 | 3.32% | 20年 | 八步区贺街镇香花村（城中村）棚户区改造项目 | 棚改户改造 | 10570 | 2981 | 8635 | 2981 | 0 | 已经全部建成 | 已经竣工验收尚未运营
贺州市八步区住房改革委员会办公室 | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 专项债券 | 4980 | 2022-02-22 | 3.32% | 20年 | 八步区贺街镇河西片棚户区改造（城中村）项目 | 棚改户改造 | 37100 | 10980 | 17548.36 | 10980 | 0 | 已经全部建成 | 已经竣工验收尚未运营
贺州市八步区住房改革委员会办公室 | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 专项债券 | 12939 | 2022-02-22 | 3.32% | 20年 | 八步区城东街道片区棚户区改造项目（一期） | 棚改户改造 | 77435.9 | 29939 | 31516.3 | 29939 | 0 | 尚未建成 | 尚未建成，尚未运营
贺州市八步区住房改革委员会办公室 | 贺州市贺沣农业投资有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2205417 | 专项债券 | 10000 | 2022-03-16 | 3.37% | 20年 | 八步区城东街道片区棚户区改造项目（一期） | 棚改户改造 | 77435.9 | 29939 | 31516.3 | 29939 | 0 | 尚未建成 | 尚未建成，尚未运营
合计 | [10 empty] | 226129.8 | 88289 | 101130.96 | 84907.63 | 0
注：1.本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。

## 附件4
附件4
截至2022年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 3.53
1 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 0.3 | 206科学技术支出
2 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 0.3 | 207文化旅游体育与传媒支出
3 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 0.1381 | 208社会保障和就业支出
4 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 0.498 | 211节能环保支出
5 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 1.2939 | 212城乡社区支出 | 3.2361
6 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 1 | 213农林水支出
7 |  |  | 214交通运输支出
8 |  |  | 215资源勘探信息等支出
9 |  |  | 217金融支出
10 |  |  | 229其他支出